弘道计划

2021半年度项目总结报告

项目执行阶段：2021年1月-6月

项目总结时间：2021年6月20日

项目成员：杨国莉、刘海杏、张惠彦、谢楚烜、彭慧伶、梁丽红

乡村好校长奖项目2021年半年度工作报告

- 项目名称：乡村好校长奖

- 项目对象：湖南乡村好校长

- 项目宗旨：通过“好校长”的示范作用，带动更多的乡村校长进行“做适合乡村孩子的教育”的探索和实践，推动更多的乡村学校发现乡村教育的空间与前景，因地制宜发展具有当地特色、面向儿童未来发展需求的乡村教育，促进乡村教育的多元化发展。

- 项目地域：湖南省

- 项目负责人：梁丽红

- 年度项目目标：

- 乡村好校长奖

- 明确以“适合乡村孩子的教育”为核心的评选价值导向，以此为原则重新建立第三届乡村好校长评选的书面标准。优化评审流程，让往届好校长发挥出更大的作用。

- 乡村好校长能力提升班

- 科学有效地开展乡村好校长能力提升班第三、第四期活动。

- 总结经验，完善校长能力提升班的课程体系，为第三届评选出的乡村好校长提供乡村好校长三年陪伴计划。

七、年度项目预算：

| 项目 | 小计 |
| --- | --- |
| 乡村好校长奖 | 60,000.00 |
| 能力提升班 | 140,000.00 |
| 合计 | 200,000.00 |

八、工作进展：

（一）项目财务情况

| 项目 | 预算金额（元） | 支出金额（元） | 剩余金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡村好校长奖 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| 能力提升班 | 140,000.00 | 35,246.03 | 104,753.97 |
| 合计 | 200,000.00 | 35,246.03 | 164,753.97 |

- 项目进展及运行情况

- 乡村好校长奖：（附件1：《第三届乡村好校长评选方案》）

- 重新建立第三届乡村好校长评选的书面标准：考察要点以“适合乡村孩子的教育”位核心的评选价值导向，细化考察要点，通过查看资料，梳理第一二届乡村好校长的特质，从个人特质、教育行动，环境互动三个维度，对考察要点进行一级指标、二级指标分类梳理整理。

- 优化评选流程：对评选基本条件，申报者的年龄，学校规模，都进行了放宽调整；在评选基本条件中，增加“申报者应无任何违纪违法行为”，一票否决条件；增加市州级乡村好校长评选及奖项设置；对评选范围和奖励设置进行合并整合，并对市州级乡村好校长，省级乡村好校长进行定义；在市州级乡村好校长奖励设置中，分为颁发证书、奖金支持、社群资源三个方面；在省级乡村好校长奖励设置中，分为颁发证书、奖金支持、能力提升三个方面。统一推荐机构为：有乡村学校的各区县教育基金会；设计评选流程图，对评选流程进行了梳理和完善。

- 让往届好校长发挥出更大的作用：评审团队，从初评、走访、终评，都增加湘村好校长联盟成员；与联盟成员共同讨论第三届乡村好校长评选方案；在湘村好校长联盟会议上，邀请往届好校长参与第三届乡村好校长奖的评选。

- 能力提升班：

- 5月上旬：海杏、惠彦前往缙云，进行前期的走访，资源的对接，确定确定乡村好校长能力提升班第三期活动在缙云开展。

- 5月下旬：进行乡村好校长能力提升班第三期活动-缙云研学的筹备。

- 6月３-5日：14位好校长和3位专家导师前往缙云研学，通过参访缙云县综合教育、特色教育示范性乡村学校，与优秀校长交流对话，学习“从孩子真实生活出发”的乡村小学教育缙云探索模式，启发乡村校长做适合乡村孩子的教育实践。

- 项目亮点、不足与解决方法

- 亮点：

- 资源积累及维护，为乡村好校长计划，丰富专家、研学资源库。缙云研学结束后，对缙云教育局及参访学校，进行了资源维护。“从孩子真实生活出发”的乡村小学教育缙云探索模式，可以启发乡村校长做适合乡村孩子的教育实践；缙云教育局刘勇武局长，在教育局主管校长工作，之前在乡村学校驻扎了20多年，有丰富的乡村教育教学理念和实践，后续希望能发展成为第三届好校长评选的评委或顾问，为乡村好校长计划提供支持。

- 加强了乡村好校长之间的连接，增进好校长对乡村教育的归属感和信心。通过乡村好校长能力提升班第三期活动-缙云研学，好校长们聚集在一起，参访缙云县综合教育、特色教育示范性乡村学校，可以看到参访学校的校长已经可以把乡村学校办得那么有特色，自己回去也可以进行尝试，无形中也提升了好校长们的自信心；通过与优秀校长交流对话，一起对乡村教育问题进行探讨和交流，一群人为了同一个目标，一起努力，大大的增进了好校长们的乡村教育归属感。

- 不足：

- 培训课程未成体系，资源型培训，有什么资源，就开展什么活动。目前，乡村好校长能力提升班，没有完整的培训课程体系，乡村好校长能力提升班第三期活动，在执行前期，项目人员参与了缙云教育局联合21世纪教育研究院的举办校长活动，觉得“从孩子真实生活出发”的乡村小学教育缙云探索模式，可以启发乡村校长做适合乡村孩子的教育实践，通过和缙云教育局的对接，在缙云教育局的支持下，开展的乡村好校长能力提升班第三期活动。

- 项目执行人员经验和专业欠缺，对活动总结设计缺乏深度认知。活动复盘是学员之间相互学习，对活动内容进行总结提炼的环节，从项目的角度来说想要通过活动总结倒逼校长们来总结思考。但目前来说，在活动总结的设计上、带领上，团队项目执行人员还处于摸索阶段，需要向外学习。

- 传播形式单一，传播效果一般。传播只是简单的公众号文章的推送，文章的类型，大都是活动简讯，没有特色及吸引力，转发和阅览量都不高。

- 解决方法：

- 寻求外部专业力量支持，行成固定导师团队，打磨课程内容，行成固定课程体系。根据乡村好校长们参与能力提升班活动的反馈、建议以及真实需求，通过我们积累的导师团队，和乡村好校长们一起讨论，对好校长能力提升班的课程进行梳理，形成固定课程体系。

- 通过总结活动执行经验，看一些相关书籍，或者参加一些关于项目设计、活动设计课程的培训学习，以此来不断提升项目执行人员的专业能力。

- 丰富传播形式，扩展传播渠道，扩大宣传力度。以多种形式，比如用视频的形式，可以更直观的感受活动的开展情况；还可以从不同的角度，比如从校长的自我角度出发，第三视角，以及一些问答的方式，来进行传播设计；还可以在不同的平台都进行传播，如视频网站、微博，以及一些教育网站。还可以寻找合适的传播推广项目的合作伙伴（媒体、市州教育局或横向公益伙伴合作），达成合作。

九、下一阶段工作计划：

- 项目预算

| 项目 | 类别 | 金额（元） | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乡村好校长奖 | 初评 | 20,500.00 | 65,550.00 |
|  | 走访 | 45,000.00 |  |
| 能力提升班 | 第四期活动 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 合计 |  |  | 105,550.00 |

- 项目活动计划

- 乡村好校长奖：

- 以“适合乡村孩子的教育”为核心的评选价值导向，与湘村好校长联盟的校长进行讨论，建立第三届乡村好校长评选的书面标准。

- 优化第三届乡村好校长评选流程，增加市州级乡村好校长的评选，与省教育基金会、市州教育基金会进行沟通交流，达成合作。

- 邀请湘村好校长联盟校长，参与第三届好校长的评选工作，从方案设计，初评评审，走访调研、以及最终评定，都能够全程参与，发挥其最大作用。

- 开展第三届乡村好校长的启动、报名，初评、走访等工作。

- 能力提升班：

- 确定乡村好校长能力提升班第四期活动内容，根据培训内容，链接相关资源，筹备乡村好校长能力提升班第四期活动，并开展。

- 寻找合适的传播推广项目的合作伙伴（媒体、市州教育局或横向公益伙伴合作），达成合作。

- 组织乡村好校长对能力提升班活动进行总结复盘，邀请导师参与，共同讨论完善乡村好校长能力提升班的课程体系，并为第三届评选出的乡村好校长提供乡村好校长三年陪伴计划。

乡村好校长论坛项目2021年半年度工作报告

- 项目名称：乡村好校长论坛

- 项目对象: 全省乡村校长

- 项目宗旨：

- 项目地域：湖南

- 项目负责人：刘海杏

- 年度项目目标：

| - 年初 | - 在疫情的困难情况下，坚定不移按既定时间计划完成校长论坛的举办。 |
| --- | --- |
| - 调整 | - 明确乡村好校长论坛项目的定位与项目目标，围绕此举办第八届乡村好校长论坛。 |

七、年度项目预算：

八、工作进展：

（一）项目财务情况

- 项目进展及运行情况

- 2021年1月，第八届乡村好校长论坛进入筹备期，3月进入关键筹备期。4月14日确定第八届乡村好校长论坛延期；

- 2021年4月27日，对第八届乡村好校长论坛-石门的筹备工作进行复盘；

- 2021年6月，确定第八届乡村好校长论坛将于今年9月在湖南平江重启。

- 问题及反思、解决方法

- 重拾初心，重构乡村好校长论坛项目的目标与在弘道计划中的定位。我们逐渐认识到好校长论坛不能也不应仅仅只是影响力平台，在弘道项目寻找链接、陪伴支持、赋能成长做适合乡村孩子教育理念的践行者，做乡村教育县域生态这一远端目标中，好校长论坛是重要的项目干预活动。

- 弘慧在湖南深耕十余县域，好校长论坛从小规模到大规模举办了七届，我们逐渐认识到，影响力平台也只是弘慧单方面需求，大规模不再是我们的项目目标。“雁过留痕”，过往的乡村好校长论坛的举办带给了县域什么？县域需要什么？我们留下了什么？我们希望留下什么？

- 反思看来，“重内容、轻形式”，“精准倡导”会是下一步论坛的升级方向，具体会有一下几个方面：

- 扎根县域：在与弘慧合作的县域开办，由县域承办，深度链接县域教育者领导者；

- 理念倡导：倡导做适合乡村孩子教育的理念；

- 经验传播：传播全国范围内乡村好校长的经验做法，寻找、培养县域乡村好校长；

- 专家把脉：深度了解县域乡村教育、乡村教育公益的现状与问题。

- 在主题的确定上需要发挥专家的力量，但更需要“接地气”，提前去到承办县域调研，与当地教育行政主管部门访谈，去当地乡村学校走访，看到当地在做适合乡村孩子教育上的优秀经验做法，以及问题与不足。

- 我们也更加清楚的认识到，教育主管部门在好校长培养上的重要作用，例如在四川广元、浙江缙云等地教育行政部门的积极作为下涌现了一批批乡村好校长，好校长在一定程度能促进、倒逼教育行政主管部门的变革，但乡村好校长教育智慧、教育理念在地的落地是离不开行政主管部门的支持（不仅是钱，更是放权、改变评价等）。

- 论坛是产出解决路径与策略，这些路径与策略可以是回答以下几方面问题：1.好校长是什么样的，有怎样的教育信念、教育实践。用案例故事说话；2.好校长怎么培养/成长？教育公益组织应该做什么，能做什么？教育行政主体必须做什么？需要让乡村学校校长直接受益，打消畏难心理、懈怠心理，被激励去做适合乡村孩子的教育，也为乡村教育县域生态模式做探索。

- 下一阶段工作计划：

- 工作计划

- 7月：第八届乡村好校长论坛-平江筹备建议书，初步调研。

- 8月：制定论坛方案；

- 9月：筹备、开办。

- 资金预算

| 重要嘉宾住宿费 | 18,000.00 |
| --- | --- |
| 媒体、布展人员住宿费 | 3,000.00 |
| 嘉宾交通费（嘉宾的长途交通费） | 50,000.00 |
| 参会人员县内交通费 | 9,000.00 |
| 嘉宾市内交通费 | 10,000.00 |
| 会务餐饮费（参与论坛人员的餐饮费、重要嘉宾餐饮费、活动茶歇） | 34,500.00 |
| 宣传及制作费、直播费用 | 50,000.00 |
| 员工差旅费 | 8,000.00 |
| 其他（不可预知费） | 10,000.00 |

县域乡村好校长成长项目2021年半年度工作报告

一、项目基础信息

- 项目宗旨：以县域为单位，与本地教育主管单位合作，链接各方专业资源，根据县域教育实际情况，合理利用本土资源，通过寻找感召、陪伴赋能、跟岗研学、联盟发展等形式，打造县域校长成长社群，探索适合乡村孩子的教育，形成案例，做成典范，从而实现改善一方教育生态的本地力量。

- 项目区域：四川省乐山市、山西省隰县、湖南省沅陵县、湖南省平江县

- 项目负责人：张惠彦

- 2021年度项目目标：

完善升级县域好校长成长路径和核心内容、方法论，形成项目计划的2.0项目书。并形成项目的学习基地资源库、项目导师资源库。

| 具体行动 | 产出 | 完成情况 |
| --- | --- | --- |
| 广泛收集乡村学校办学案例，集中拜访优秀学校，开发至少1条校长研学路线 | 授牌1-2所弘慧研学基地校，形成基地资源库 | 在开发湖南、缙云研学路线中，维护了其中可研学的基地校资源，但未与合作学习达成战略协议 |
| 收集第一二届乡村好校长、以及乡村教育研究中心导师、顾问团队、合作伙伴特色课程 | 整理1套项目导师课程包，形成导师资源库。 | 将项目执行中研究中心导师的近1年的演讲稿、发表文献进行了收集和整理。 |
| 寻找做校长培训的专家，组织马边、沅陵、隰县校长参加校长论坛、进行学校参访 | 形成1套县域校长参与湖南研学的优化课程方案 | 优化的课程方案，即为本期湖南研学的执行内容。已将县域校长湖南研学的手册以及过程中导师分享的PPT梳理存档。 |
| 结合马边、隰县、沅陵项目执行经验，探索县域校长成长规律，优化课程体系，并总结、优化校长社群运营的方法技巧，规划平江县好校长成长计划 | 形成平江好校长成长项目计划书（2.0版项目计划书） | 调研设计阶段 |
| 组织完成沅陵、隰县校长南京研学 | 形成1套县域校长参与南京研学的优化课程方案 | 未完成 |
| 建立平江本地执行团队，优化与本地执行团队的合作模式，执行平江好校长成长项目。 | 形成1套与合作县域共同执行的合作模式 | 未完成 |

- 2021年度项目预算：783,532.19元

二、项目执行情况：

- 项目财务数据：

半年度项目支出：249367.06元

项目支出占年度预算比例：

| 项目名目 | 预算金额 （单位：元） | 支出金额 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马边县乡村好校长成长项目 | 145,363.47 | - |  |
| 隰县乡村好校长成长项目 | 292，272.45 | 175466.58 |  |
| 沅陵县乡村好校长成长项目 | 295，896.27 | 70191.98 |  |
| 平江县乡村好校长成长项目 | 50,000.00 | 3708.5 |  |
| 总计 | 783,532.19 | 249367.06 |  |

- 项目整体进展情况：

- 美好学校∙马边好校长成长计划执行进展

- 原定于2020年6月3日-6月5日，马边彝族自治县的校长前往缙云外出研学，由于对方义务教育均衡发展迎国检推迟了外出研学时间，本次研学将计划推迟到7月-8月份，前往南京或者上海研学，并完成结项。

- 美好学校∙沅陵好校长成长计划执行进展

4月21日-4月28日，21位沅陵县校长、7位观察员、2名本地执行评估员前往娄底市双峰县、株洲市荷塘区、等地区的学校进行参访，本次研学活动通过参访交流、示范校跟岗学习等方式助力校长成长，参访了一批在阅读、美育、体育方面比较优秀学校，力求在深度校长群体交流中激发校长们的办学智慧。

- 美好学校∙隰县好校长成长计划执行进展

3月27日，为自修共读获奖校长进行了表彰，颁发了荣誉证书，对坚持自主阅读的隰县校长有一定激励。

4月21日-4月28日，30位隰县校（园）长参与湖南研学活动，本次研学活通过参访交流、示范校跟岗学习等方式助力校长成长。参访了一批在阅读、美育、体育方面比较优秀学校，力求在深度交流中激发校长们的办学智慧。

5月14日，在隰县教科局四楼会议室召开了“美好学校·隰县好校长成长计划”湖南研学汇报交流会。与会校长均精心准备，从深度阅读、校园文化、教师观课、家校共育等方面踊跃发言，分享学习所得，结合本校实际就下一步的打算进行汇报交流。

6月3日-6月5日，20位隰县校（园）长参与缙云研学活动，通过参访缙云县综合教育、特色教育示范性乡村学校，与优秀校长交流对话，学习“从孩子真实生活出发”的乡村小学教育缙云探索模式，启发县域校长做适合乡村孩子的教育实践。

- 平江县好校长成长计划执行进展

1月27日，弘慧基金会副秘书长李琦带领项目团队前往平江县教育局，与平江县教育局常务副局长郑振庭带领的业务团队探讨2021年平江县乡村好校长计划项目启动等内容进行深入交流。平江县教育局表示将大力支持弘慧在平江县开展乡村好校长计划等公益项目，为2021年项目的顺利实施奠定了良好的基础。

6月3日-6月5日，平江县教育局李亚舟副主任，平江县童市镇小学刘少峰校长前往缙云体验县域好校长计划的研学模式。

- 项目亮点/成果：

- 项目研学路线在执行中，逐步积累优化。通过隰县与沅陵县“探索教育的本质”的活动，进一步优化了县域校长湖南研学路线，联动湖南乡村好校长的力量助力校长研学的发展，在湖南好校长研学中，开启了宁乡市五里堆中学、双峰县走马街镇中心小学、渌口区松西子小学、株洲八达小学等学校的参访学习路线。扩大了湖南乡村好校长的影响力。缙云县研学路线，作为新开发的研学路线，学习“从孩子真实生活出发”的乡村小学教育缙云探索模式，启发县域校长做适合乡村孩子的教育实践。

- 项目在校长研学管理上，做出了新的尝试。参照了国培校长培训项目中，班级管理条例目录，在前期以沅陵、隰县校长群体为试点，推动校长研学社群，自主运营、自主管理。班级团队各司其职，主动承担班级服务，主动完成研学作业。在研学前，有定期推送与跟岗学校有关的文章，引导校长提前了解；在研学过程中，有尝试校长每日提交自己的研学收获。

- 项目不足：

- 研学课程欠缺体系。各部分的培训体系相对独立，现行的研学内容的开发，仅停留在参访特色学校，特色学校经验分享的环节中，一线优秀校长办学经验分享居多，理论研习梳理提炼、学校诊断较少。

- 项目运营能力不够，工作人员与校长社群的联系还有更多的提升空间。班级内部松散型管理模式，班级内部的公约，没有成型。班级委会、本地执行团队与弘慧项目工作人员的联系还可以进一步加深。在研学活动未能通过团建活动重新、多次强调县域校长共同梳理的规范准则，未针对团队建设的环节有专门的设计。小组之间的学习探讨、竞争意识没有完全调动。直接导致校长在研学活动过程中存在如在学校抽烟、浪费水、包袱重不喜欢笑和鼓掌、不带笔和本子、在会场脱鞋盘腿、垃圾乱扔、逃课说谎等行为。项目内的执行评估员若因其他事物不能同行活动，会出现不能有效的管理部分学员的情况。在落地监督阶段，工作人员自身缺乏监督意识，存在不敢监督、害怕监督的心态。工作人员也并不能认识认全所有的参与校长，存在管理难度。

- 需要不断完善项目中校长研学的评价机制和体系。项目过程中，有尝试设计比分激励。但计分是否真的给校长带来激励作用值得探讨，很多表现走访表现认真突出的校长，却没有完成链接的作业；很多有缺勤的校长，却认真完成了作业。真正的评优评先，需要多方讨论结果之后，才当众呈现最终的结果。需要注重过程评价，而不是结构评价。需要从多个维度，宣传优秀校长的研学状态，让真正用心学习的校长被看见。

- 项目需要重视校长研学之后办学行动的收集。县域内优秀校长的办学故事、办学案例需要进一步挖掘，助力有潜力的校长形成案例，做成典范；赋能优秀校长带动县域内校长形成学习共同体。

- 项目改进办法：

- 注重项目调研，优化校长研学课程体系。通过平江县校校长项目的调研，分析总结，哪些是影响校长做适合乡村孩子的关键变量，合理分析现有的资源与关键变量的关系，逐渐匹配一系列研学课程做干预，有效提升校长的在做适合乡村孩子教育中的关键影响因子。促进校长以“问题”为导向，在项目中，能共创的解决学校发展的问题，提升自我认知。

- 总结提升社群运营技巧。加强与本地执行团队、校长能力提升班班委会的沟通，激发校长的学习的自主性。需要形成对优秀校长的评估框架，进行发展性评价。引进第三方媒体志愿者对有潜力的校长故事进行挖掘，扩大优秀校长的影响力，撬动优秀校长的获得感得感，同时赋能优秀校长带动县域内校长形成学习共同体。

三、2021年下半年工作计划：

- 项目活动计划

- 执行并结项马边、隰县、沅陵三县校长项目（7-10月）；

- 在现有基础上完善升级县域好校长成长路径和核心内容、方法论，形成项目计划的2.0项目书。着手调研（7-8月）、执行（9月-12月）、设计平江县校长成长项目（7-8月）

- 在执行中维护学习基地资源，项目导师资源。

- 下半年度预算：

| 项目名目 | 预算金额 （单位：元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 马边县乡村好校长成长项目 | 145,363.47 |  |
| 隰县乡村好校长成长项目 | 116805.87 |  |
| 沅陵县乡村好校长成长项目 | 225704.29 |  |
| 平江县乡村好校长成长项目 | 46291.5 |  |
| 总计 | 534165.13 |  |

湘村好校长联盟项目2021年半年度工作报告

- 项目名称：湘村好校长联盟

- 项目对象：湘村好校长联盟成员

- 项目宗旨：

- 项目地域：湖南

- 项目负责人：刘海杏

六、年度项目目标：帮助湘村好校长联盟提升组织的定位，支持其组织运营能力的升级。

七、年度项目预算：

| 内容 | 预算金额 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第三、四期乡村好校长能力提升班 | 140,000.00 | 结算在湖南省好校长计划中 |
| 湘村好校长联盟沙龙活动/年会 | 40,000.00 |  |
| 好校长成长社区实践资金，包含支持好校长在自己所在县域以小组形式开展抱团学习、交流、成长类活动。相当于以县域为单位的湘村好校长联盟子盟。（乡村好校长工作室） | 80,000.00 |  |
| 湘村好校长——乡村好学校项目 | 100,000.00 |  |
| 品牌宣传费（包含打造2-3个典型案例） | 30,000.00 |  |
| 合计 | 390,000.00 |  |

八、工作进展：

（一）项目财务情况

| 第二季度发生额 | 第一季度发生额 | 本年累计发生额 |
| --- | --- | --- |
| 1,151.28 | 2,318.25 | 3,469.53 |

- 项目进展及运行情况

2021年年度项目关键目标为“帮助湘村好校长联盟提升组织的定位，支持其组织运营能力的升级。” 围绕该目标，我们展开了以下工作：

- 2021年1月，湘村好校长联盟2021年度规划会议，会议重要目的在于找准联盟的定位，会议明确了湘村好校长联盟定位及组织架构；

- 2021年2月-4月，筹备湘村好校长联盟楚江站活动，多次线上会议；

- 2021年5月，与联盟秘书处高吉品校长前往缙云学习，与21世纪农村小规模学校项目工作人员进行交流，探讨联盟的准入原则、联盟成员的义务与权利、联盟使命愿景如何落地在联盟学校；同时为第三期好校长能力提升班活动进行踩点与调研；

- 2021年5月14日，弘慧秘书长印亚兰、副秘书长李琦，项目工作人员，联盟秘书处凌卫斌校长、高吉品校长长沙线下开会，就2021年度规划会议的产出进行讨论，探讨落地的工作。

- 2021年5月31日，弘慧副秘书长李琦，项目负责人刘海杏与联盟秘书处凌卫斌校长、高吉品校长线上集体对《湘村好校长联盟-乡村好学校项目方案》、《湘村好校长联盟-乡村好校长工作室项目方案》进行修订，会议上弘慧与联盟对两个项目的目的、流程、期望达成一致；

- 2021年6月2日，于浙江缙云召开联盟会议，共17名乡村好校长参会，其中4人线上参与，本次会议是联盟成立至今参与盟员最多，最齐的会议。会议对《湘村好校长联盟-乡村好学校项目方案》、《湘村好校长联盟-乡村好校长工作室项目方案》进行介绍、集体修订、表决，两个项目方案均过会修订、现场参会成员校长全票表决通过，同时推选产生乡村好学校项目负责人曾志权，乡村好校长工作室项目负责人谭自云；

- 2021年6月3-5日，第三期好校长能力提升班活动在浙江缙云开展。联盟成员共15人参与。此次好校长能力提升班活动是在2021年联盟职能、业务范围调整后，首次由联盟秘书处参与内容设计、前期的调研的活动，激发了联盟核心成员的参与，得到了联盟成员的一致认可。

- 问题及反思、解决方法

- 问题及反思

- 联盟的成员的同质性低，粘性弱；

- 联盟没有常规的事项业务；

- 联盟的行动指令来自于哪里？目前来说是弘慧，是外部。

- 联盟尚未形成自己的议事体系

- 解决方法：

- 需要用具体的介质来孵化联盟

- 推动联盟秘书处成立“湘村好校长联盟-乡村好学校项目”、“湘村好校长联盟-乡村好校长工作室”两大项目，两大项目给联盟提供了具体的运转介质，能激发成员的活跃度。

- 部分成员缺少公共服务精神，联盟缺少凝聚力

- 公共精神需要连续性的公共事件来供给，联盟的凝聚力需要经过公共事件的锻炼。在第三届好校长评选工作上，湘村好校长联盟将以组织的身份深入参与，而并非以往好校长评选工作上，好校长个人的身份的参与。

- 联盟成员的同质性要从个性需求出发，落到对乡村教育的情怀与对做适合乡村孩子的教育这一教育理念上。

- 联盟要发展，需要保持对外对内的持续开放。要建立合理的准入退出机制的同时，要考虑成员的加入联盟、为联盟提供服务的原始动力，例如“社交的需求”、“发展的需求”、“荣誉的需求”。但最终会落到，对联盟使命、愿景的认同上，落到乡村教育的共同情怀与做适合乡村孩子的教育这一教育理念上。

- 下一阶段工作计划：

- 工作计划

- 第四期好校长能力提升班活动：

- 深度参与第三届湖南乡村好校长评选：标准制定上、人员选拔上，湖南乡村好校长→湘村好校长寻找盟友。

- 优化升级能力提升班整体活动设计：参与者→设计者，好校长更懂好校长。

- 完成2021年度乡村好学校、乡村好校长工作室项目的申报，进入实施。

- 湘村好校长联盟年会、联盟沙龙互动，预计11月在石门召开。

- 资金预算

| 湘村好校长联盟 | 第四期乡村好校长能力提升班 | 80,000.00 |
| --- | --- | --- |
|  | 湘村好校长联盟沙龙活动/年会 | 40,000.00 |
|  | 湘村好校长-乡村好校长工作室项目 | 80,000.00 |
|  | 湘村好校长——乡村好学校项目 | 100,000.00 |
|  | 品牌宣传费（包含打造2-3个典型案例） | 30,000.00 |

弘慧行知教育实验主持人项目2021年半年度工作报告

- 项目名称：弘慧行知教育实验主持人

- 项目对象：34名行知教育实验主持人

- 项目宗旨：提升行知实验主持人教育教学综合素质，探索做适合乡村孩子的教育。

- 项目地域：湖南省沅陵县、湖南省溆浦县、湖南省安乡县、湖南省桑植县、湖南省江华县、湖南省蓝山县、湖南省桃江县、湖南省平江县、河南省商城县

- 项目负责人：谢楚烜、刘海杏

- 年度项目目标：通过每月一次线上主题交流、南京研修培训以及以小组为单位的行知教育课题研究等形式，推动主持人2021年在自我成长、家庭建设、班级经营、学校发展四个层面进行教育综合改革实验。

- 年度项目预算：114500元

- 工作进展：

（一）项目财务情况

半年度项目支出：0元

项目支出占年度预算比例：0%

（二）项目进展及运行情况

2月5日，项目执行人员与行知主持人张蓉老师、李文华老师以及杨瑞清校长，于线上就本年度项目设计难点进行探讨；

2月23日，结合2月5日的探讨结果，完成本年度弘慧行知教育实验主持人项目阶段计划书；

3月13日，于腾讯会议平台召开行知教育实验主持人开年会议，并于会上公布行知教育实验主持人课题支持计划；

3月17日，面向弘慧行知教育实验主持人开启课题支持计划组长申请渠道；

3月28日，完成课题组长申请，共7位行知教育实验主持人进行申请；

4月25日，经杨瑞清校长及其团队审核，从7位参与课题申请的行知教育实验主持人中选拔出5位进行所申请的课题，并通过公众号进行课题组组员招募；

5月8日，完成课题组组员招募，并通过各课题组组长进行组员二轮选拔；

5月18日，面向课题组长发布课题申报表（含具体实施方案与申请资金使用计划）；

6月21日，根据课题组长提交的申报表，交付杨瑞清校长进行二轮审核。

（三）项目亮点、不足与需求

- 项目亮点：

- 在去年度行知支持计划的基础上，根据执行过程中遇到的问题进行了优化，推出行知教育实验主持人课题支持计划，并扩大参与面，从个人支持计划升级为群体的支持计划，鼓励行知主持人召集更多的同行人，一起对特定的行知实验进行记录和反思。

- 课题支持计划经推出，在教师群体中的影响度较广。从课题组员表中的“参与原因”一栏可看出，参与课题组员申报的教师中，基于乡村孩子教育需要和自身教学能力提升需求而参与课题的老师占大多数，老师们乐于通过课题研究去探索适合乡村孩子的教育方法、提升自我教学水平，这也与行知理念不谋而合。

- 项目不足：

- 由于教师工作与地域的原因，行知教育实验主持人之间的线下互访交流较少，且个人投入到项目内的精力不足，社群整体积极性不高，例如本次课题支持计划的推出，接受响应的行知主持人为29人（含课题组长与组员），且半数以上为项目执行人员单独沟通后完成的报名；

- 项目人员前期自身定位不准确，且对于行知方面的专业知识不足，无法很好的评判主持人所申请的课题与行知理念是否贴切，也无法评判课题实施的可行性，导致行知教育实验主持人课题支持计划进度缓慢 ；

- 由于本年度课题支持计划项目推进缓慢，且涉及到行知小组的重新划分，导致线上分享无法开展。

九、下一阶段工作计划：

- 项目活动计划

- 积极调动专家资源，将行知教育实验主持人课题支持计划的采纳权与决策权交予杨瑞清校长，推动课题支持计划的实施；

- 自课题支持计划实施后次月，以课题组为单位，定期开展行知教育实验主持人线上分享；

- 结合课题组需求，开展南京行知研学活动，促进行知社群成员之间的连接。如若无法成行（疫情防控原因、教育局规定等），则考虑引入杨瑞清校长及行知方面的专家资源到怀化市内，面向行知主持人及课题组组员开展行知教育研讨会与培训。

- 项目预算

| 弘慧行知实验主持人项目 | 金额（单位：元） |
| --- | --- |
| 南京研学活动 | 52,500.00 |
| 行知教育实验主持人课题支持计划 | 50,000.00 |
| 其他支出 | 2,000.00 |
| 合计 | 104,500.00 |

嫩芽读书社项目2021年半年度工作报告

- 项目名称：嫩芽读书社

- 项目对象：60位面向湖南省沅陵县域自主申报、选拔的热爱阅读、乐于提升自身综合素质的教师

- 项目宗旨：提升乡村教师专业能力，引领乡村教师养成自主阅读习惯

- 项目地域：湖南省怀化市沅陵县

- 项目负责人：谢楚烜、刘海杏

六、年度项目目标：推动内部组织制度规范化，让嫩芽读书社由教师阅读自组织逐渐向以阅读为媒介的教师自我发展自组织转变。

七、年度项目预算：90000元

八、工作进展：

（一）项目财务情况

半年度项目支出：13,185.00元

项目支出占年度预算比例：14.65%

| 嫩芽读书社 | 13,185.00 |
| --- | --- |
| 嫩芽读书社2021年度首次核心骨干线下团建活动 | 2,190.00 |
| 嫩芽读书社2021年度首次大型线下读书活动 | 5,350.00 |
| 嫩芽读书社购书费用 | 2,982.00 |
| 文化建设费用（布袋、会徽、笔记本） | 2,663.00 |

（二）项目进展及运行情况

截止到2021年6月，本项目本年度共开展线下活动1次，累计参与人次40次；开展线下团建活动1次，累计参与人次13次。

1月6日，完成2021年度嫩芽读书社核心骨干团队成员更新，现核心团队共22人；

2月23日，经嫩芽读书社核心骨干讨论决定，正式确立嫩芽读书社成员考核制度；

4月10日，工作人员刘海杏、谢楚烜赴沅陵，与嫩芽读书社会长向桂芳及嫩芽读书社核心骨干探讨并确定本年度嫩芽读书社发展规划、活动方案和资金使用计划；

4月17日，于沅陵县图书馆开展2021年度首次核心骨干线下团建活动；

5月15日，于沅陵县图书馆开展2021年度首次大型线下读书活动，并于活动中举行授书、授徽仪式，共40位嫩芽读书社成员参加。

（三）项目亮点、不足与需求

- 项目亮点：

- 与往年相比，在本年度确定了基金会对于嫩芽读书社的支持方式，明确了基金会为嫩芽读书社的资助方与协作方，节省了项目人员在嫩芽读书社具体事务中的人力成本；

- 充分发挥嫩芽读书社成员的自主能动性，在不偏移本年度预计目标的情况下，真正将嫩芽读书社的运行交予嫩芽成员掌控。以本年度的两次线下活动为例，活动的筹备及执行都由嫩芽核心团队负责，提升了核心骨干团队的参与度，提升了团队的积极性。

- 解决了嫩芽读书社申请资金使用计划这一难点。对于嫩芽读书社这一群体来说，在确定了本年度发展规划的情况下，如何达成目标、如何合理使用资金，已有了具体的设想，但如何使申请资金使用计划呈现得更加具体，需要项目人员与他们共同沟通确定。因此，项目执行人员与嫩芽读书社核心骨干团队进行了反复的确认、沟通，通过一个月的时间构建好嫩芽读书社申请资金使用计划的模板及本年度的资金使用模块，可有效的帮助嫩芽读书社梳理本年度实施方案、明确资金使用情况。

- 项目不足：

- 嫩芽读书社在沅陵县内已有了一定程度的影响力，成员认可度高，但在除沅陵县外的其他县域内影响力不足，对于各县域教师自我成长需求与基金会资助型项目发展需求而言，都需要将嫩芽读书社的发展理念及模式予以推广；

- 对于嫩芽读书社而言，项目执行人员在自组织发展方面给予的支持较少，嫩芽读书社成员对于自组织理念认知程度不一，整体专业性有待提升。

- 从本年度年初至4月，在已经确定了申请资金金额与支持方式的情况下，针对嫩芽读书社发展规划与具体实施方案，与嫩芽读书社会长进行了长时间的沟通，一定程度上缩短了具体活动实施周期，导致嫩芽读书社在这一阶段内发展缓慢。

- 需求：

嫩芽读书社的县域推广，是否可以结合基金会其他项目活动执行。

- 下一阶段工作计划：

- 项目活动计划

- 与嫩芽读书社游学活动相结合，为嫩芽读书社引进自组织方向的资源予以支持，提升以会长为主的嫩芽读书社核心骨干团队的专业性，从内部着手，促使嫩芽读书社制度及体系规范化；

- 在项目合作县域中推广嫩芽读书社，以宣讲会、线下学校、学区互访或与基金会活动相结合等多种形式推广自组织理念，让教师群体了解其意识形态与组织架构等信息，为孵化县域教师自组织打下基础。

- 项目预算

| 嫩芽读书社项目 | 金额（单位：元） |
| --- | --- |
| 嫩芽读书社组织建设 | 9,690.00 |
| 嫩芽读书社成长学习费用 | 21,800.00 |
| 线下阅读活动费用 | 12,000.00 |
| 嫩芽读书社年会展示活动 | 20,100.00 |
| 书籍及周边物品费用 | 2,065.00 |
| 嫩芽读书社“心灵之家”的建设与维护 | 4,000.00 |
| 备用金（已开展活动的剩余资金） | 7,160.40 |
| 合计 | 76,815.40 |

杨国莉：原弘道项目中心高级项目经理2月离职；彭慧伶原弘道项目中心项目助理3月离职，梁丽红弘道项目经理4月入职。